| Proje Başlığı | İçinde Sevgi, Çevrende Ağaç Büyüt |
| --- | --- |
| Proje Yeri | Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü |
| Proje Süresi | 4 Ay (2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı) |
| Proje Teması | Ağaç ve Doğa Sevgisini Aşılama |
| Proje Türü | Toplumsal Sorumluluk Projesi |
| Proje Konusu | Okul bahçesinin öğrencilerin eliyle ağaçlandırılması, belirli aralıklarla öğrenciler tarafından bakımlarının yapılması. |
| Proje Gerekçesi | Öğrencilerin doğa sevgisini kazanmasının sağlamak. Meyvelerinin üretim aşamalarını uygulamalı öğrenmelerini sağlamak. Çevreye duyarlı, doğaya saygılı öğrenciler yetiştirmek. |
| Projenin Amaçları | Öğrencilerin bir meyve ağacının meyve vermeden önce nasıl bir süreçten geçtiğini yerinde gözlemleyip, bu süreç hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamamak. Yetiştirdiği ağaçtan meyve yerken bir meyvenin sofraya gelene kadar ne kadar emek istediğini görerek “Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez” ayeti doğrultusunda bilinçlenmelerini sağlamak. |
| Projenin Faaliyetleri | Okulun belli bölümlerine asılacak afişlerle öğrencilere duyurunun yapılması. Duyuru sonucunda etkinliğe katılacak sınıfların belirlenmesi. Projeye katılacak sınıflara sınıf rehber öğretmenleri tarafından gerekli bilgilendirilmelerin yapılması. |
| Hedeflenen Gruplar | Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anaokulu ve 5,6,7,8,9,10,11, 12. sınıf öğrencileri. |
| Projede Görev Alanlar | Sınıf Rehber Öğretmenleri Mustafa TUNÇ |
| Çalışmaya katkıda bulunacak yönetici ve öğretmenlerin sorumlulukları | Sınıflarına gerekli bilgilendirilmeleri yapmak. Süreci takip etmek. |
| Proje Bütçesi | 1000 TL |
| PROJE ORTAKLARI (var ise) | Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE TAKVİMİ |  |
| Lütfen yapacağınız çalışmaları bir takvim çerçevesinde gün gün planlayınız Pts; Sal; Çar; Per; Cum; Cts/Paz. Hafta 1; Mart Projenin öğrencilere duyurulması; 2; 3; 4; 5; 6/7. Hafta 2; 8 Katılacak sınıfların Tespit edilmesi; 9; 10; 11; 12; 13/14. Hafta 3; 15 Dikilecek Ağaçların Temin edilmesi.; 16; 17; 18; 19; 20/21. Hafta 4; 22 Uygulamalı olarak ağaç dikimi.; 23; 24; 25; 26; 27/28. Hafta 5; Nisan Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; 30 Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; 31 Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; Mayıs Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; 2 Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; ¾ Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi. Hafta 6; Haziran Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; 6 Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; 7 Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; 8 Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; 9 Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi; 10/11 Öğrenciler ile birlikte düzenli ağaç bakımların yapılması ve ağaçların gelişlerinin gözlemlenmesi. |
| Beklenen Sonuçlar (Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki) | Öğrencilerin bir meyve ağacının meyve vermeden önce nasıl bir süreçten geçtiğini yerinde gözlemleyip, bu süreç hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlandı. |
| PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ. Birim/Kurum Adı; Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Yasal Temsilcinin Adı ve Soyadı; Mustafa TUNÇ. Pozisyonu/Görevi; Memur. İmza. Birim/Kurum Adı; Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Yasal Temsilcinin Adı ve Soyadı; Muharrem NAZLI. Pozisyonu/Görevi; Okul Müdürü. İmza. |